## Sheet1
Activity | Expected start date | Expected end date | Actual start date | Actual end date
SRS- Release | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
Design | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21
Coding | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 2022-10-22 | 2022-10-25
UT Plan | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022
UT | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022 | 25-0ct-2022
IT Plan | 26-0ct-2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26
IT | 26-0ct-2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26
Sprint Demo | 2022-10-27 | 2022-10-27